## 计划
数据安全工作计划 | [8 empty] | 劳动节
编号 | 任务事项 | 状态 | 负责人 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-01 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06
1.1 | 数据库注入攻击相关 | 遇到问题 | 姜健 | bar: 2020-03-30
1.2 | Oraclel安全机制 | 进行中 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-27
1.3 | Postgresql安全机制 | 进行中 | 岳瑞杰 | bar: 2020-03-30 to 2020-04-13
1.4 | Redis安全机制 | 未开始 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-27
1.5 | MongoDB安全机制 | 进行中 | 王磊 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-13
1.6 | Elasticsearch安全机制 | 未开始 | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
2.1 | 单向加密、双向加密 | 未开始 | 姜健 | bar: 2020-05-06 to 2020-05-11
2.4 | 网络协议 | 未开始 | bar: 2020-05-11 to 2020-05-18
2.3 | 签名、证书 | 未开始 | bar: 2020-05-25 to 2020-06-01
3.1 | 应用安全-身份验证 | 未开始 | bar: 2020-06-08 to 2020-06-15
3.2 | 应用安全-访问授权 | 未开始 | bar: 2020-06-22 to 2020-06-29
3.3 | 应用安全-进程间通信安全 | 未开始 | 岳瑞杰 | bar: 2020-06-15 to 2020-06-22
3.4 | 应用安全-代码安全 | 未开始 | bar: 2020-06-29 to 2020-07-06
3.5 | 应用安全-安全的管理与审计 | 未开始 | 姜健 | bar: 2020-07-06
4.1 | 扫描与防御技术 | 未开始 | 岳瑞杰 | bar: 2020-05-06 to 2020-05-18
4.2 | 网络监听及防御技术 | 未开始 | bar: 2020-05-11 to 2020-05-25
4.3 | 口令破解及防御技术 | 未开始 | bar: 2020-06-01 to 2020-06-08
4.4 | Web攻击及防御技术 | 未开始 | 王磊 | bar: 2020-06-01 to 2020-06-08
4.5 | 欺骗攻击及防御技术 | 未开始 | bar: 2020-06-15 to 2020-06-22
4.6 | 拒绝服务供给与防御技术 | 未开始 | bar: 2020-06-29 to 2020-07-06
4.7 | 缓冲区溢出攻击及防御技术 | 未开始
4.8 | 木马攻击与防御技术 | 未开始
5.1 | nginx安全 | 未开始 | 王磊 | bar: 2020-05-06
5.2 | tomcat安全 | 未开始 | bar: 2020-05-11
5.3 | ftp、telnet | 未开始 | bar: 2020-05-18
5.4 | ssh | 未开始 | bar: 2020-05-25